## Sheet1
Task | Start | Finish | completed %
Tokenizacion | 2024-04-04 | 2024-08-30 | 20
3DES | 2023-12-12 | 2024-07-30 | 50
H2H | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 20
Cuota simple | 2024-07-04 | 2024-12-30 | 0